| Cultivo y comercialización de cebolla de rama |  |  |  |  | ÁREAS RELACIONADAS Ciencias Naturales – Tecnología - Emprendimiento – Ciencias Sociales – Historia - Español – Matemáticas – Educación Artística – Inglés – Religión – Educación Física. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DURACIÓN DEL PROYECTO (EN MESES) |  |  |  |  | 20 meses |  |  |  |  |  |
| DOCENTES QUE DIRIGEN EL PROYECTO |  |  |  |  | Leidy Bianet Castrillón Acevedo |  |  |  |  |  |
| ESTUDIANTES ACOMPAÑANTES DE 11° |  |  |  |  | Pendiente por asignar |  |  |  |  |  |
| POBLACIÓN ESTUDIANTIL RELACIONADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GRADO | No. ESTUDIANTES HOMBRES |  |  |  | No. ESTUDIANTES MUJERES |  |  | No. TOTAL DE PARTICIPANTES |  |
|  | 3° | 12 |  |  |  | 15 |  |  | 27 |  |
| FORMULACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTRODUCCIÓN: |  |  | La Institución Educativa Rural Pablo VI cuenta con un espacio maravilloso como lo es la granja, donde estudiantes y padres de familia pueden desarrollar sus conocimientos agrícolas e ideas emprendedoras para el beneficio de toda la comunidad educativa; además de formar habilidades de pensamiento en integración con las otras pareas de conocimiento. El cultivo de la cebolla junca (conocida como rama o larga) producto elegido por los grados 2° y 3°, será trabajado de forma colaborativa entre los padres de familia, asesorías externas y los estudiantes, en el cual se posibilitarán el aprendizaje mediante la experiencia de la siembra y el mantenimiento de la huerta. De esta manera, conocer paso a paso la importancia del cultivo de cebolla, una hortaliza muy conocida y utilizada por las personas para realizar sus recetas; es de fácil manejo y los estudiantes de estos grados podrán encargarse, con la asesoría de su docente y el apoyo de sus familiares, en producir y comercializar el cultivo de cebolla. El proyecto pretende inculcar en los estudiantes el amor por el campo, el respeto por el cuidado del medio ambiente y la cultura de una economía rentable a partir del trabajo colaborativo entre los integrantes de la comunidad educativa. La institución Educativa Rural Pablo VI se planteó como visión ser reconocida por la resolución pacífica de conflictos a través de las competencias ciudadanas, el pensamiento crítico y los proyectos productivos. En este sentido, el proyecto se convierte en la excusa perfecta para fortalecer las relaciones entre pares, mitigar situaciones conflictivas y pensar en colectivo desde la siembra y comercialización de hortalizas sanas. |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO GENERAL: |  |  | Establecer un cultivo de cebollas que posibilite el trabajo cooperativo, el espíritu de emprendimiento y las prácticas de huerta escolar para el desarrollo de competencias en los estudiantes del grado 3° |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS ESPECIFICOS: |  |  | - Promover en los estudiantes el amor por el medio ambiente y la producción agrícola. - Fortalecer la convivencia escolar desde el cooperativismo, la empatía y la compasividad por el otro. - Enseñar a los estudiantes como es el proceso de siembra y mantenimiento del cultivo de cebolla de rama para su comercialización en acciones de emprendimiento. - Vincular a los padres de familia en el proyecto productivo desde asesorías y acompañamiento a la granja. - Sensibilizar a los estudiantes en temas de educación, nutrición y salud relacionados con el uso cebolla en su alimentación cotidiana |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNDAMENTACIÓN: |  |  | Los estudiantes del grado segundo y tercero inician su experiencia productiva por medio del emprendimiento agropecuario enfocado en el cultivo de la cebolla de rama y su comercialización. Los estudiantes llegan a ser protagonistas del aprendizaje, la capacidad de trabajar en equipo, de solucionar conflictos, ser líderes, creativos y respetuosos en el trabajo cooperativo. Este proyecto permite mejorar la calidad de vida de los estudiantes mediante la producción de alimentos agrícolas saludables para explorar las riquezas del entorno. Además, la huerta escolar ayuda a promover las diversas competencias en la transversalización con las diferentes áreas del conocimiento que contribuyan a la transformación del pensamiento de los estudiantes y la calidad educativa. |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCLUSIONES: |  |  | Estudiantes capacitados en la siembra y cultivo de la cebolla de rama Estudiantes y familias involucradas en el manejo del cultivo de la cebolla y su comercialización. Huerta escolar establecida por los estudiantes de grado segundo y tercero, sus docentes y padres de familia |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES |  |  |  | FECHA |  |  | META | RECURSOS |  | RESPONSABLES |
| Etapa de divulgación Socialización del proyecto productivo con estudiantes y padres de familia |  |  |  | Febrero 2023 |  |  | El100% de los padres de familia y estudiantes estén informados sobre el proyecto productivo para el año 2023. | - Clases - Cuaderno comunicador - WhatsApp - Humanos |  | Docente y estudiantes grado 3° |
| Etapa de exploración ¿Qué es la cebolla, cuáles son sus características, cómo se cultiva, para que sirve en los alimentos? |  |  |  | Febrero 2023 |  |  | El 97% de los estudiantes Investiguen y socialicen todo lo relacionado con la siembra de cebolla de rama en el salón de clases para el año 2023. | - Libros y red de internet - Cuaderno de emprendimiento - Humanos - Carteleras |  | Padres de familia, Docente y estudiantes grado 3° |
| Etapa de capacitación ¿Cómo establecer un cultivo de cebollas? |  |  |  | Marzo 2022 |  |  | El 100% de los estudiantes participen de capacitaciones sobre el cultivo de cebolla de rama para el año 2023. | - Asesorías Mina la María - Asesorías Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente - Apoyo del SENA |  | Docente y estudiantes grado 3° |
| ETAPA DE TRABAJO DE CAMPO Siembra, cultivo y mantenimiento de la huerta |  |  |  | Fechas asignadas en el proyecto PRAE y Técnica Agropecuaria para visitar la granja 2023 |  |  | El 100% de los estudiantes coopere en la siembra y cultivo de la cebolla de rama para el año 2023. | - Espacio de granja - Implementos de siembra - Vestimenta apropiada - Padres de familia |  | Docente y estudiantes grado 3°° |
| ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN Venta de cebollar |  |  |  | Septiembre de 2023 |  |  | El 100% de los estudiantes promuevan el plan de emprendimiento con la comercialización y venta de cebollas para el año 2023. | - Humanos - Asesorías externas - Implementos de empaque y conservación del producto - Libro contable - Caja para el dinero |  | Docente y estudiantes grado 3° |

| OBRA, BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL | MESES EN QUE SE HARÁ LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
| Bien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semillas de cebollas de rama | 30.000 |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Abono orgánico | 30.000 | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Cal | 5.000 | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Controlador de maleza | 10.000 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Bolsas | 8.000 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Guantes | 15.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TOTAL: 88.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |